## FORMULARUL NR. 17 - CONTRACT DE PROIECTARE, FURNIZARE SI EXECUTIE LUCRARI

## CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA 4,5 MW

CONTRACT DE PROIECTARE, FURNIZARE SI EXECUTIE LUCRARI

Nr. ______ / ___________

ART. 1 - PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract se incheie intre:

__________________ (denumita in continuare "BENEFICIAR"), persoana juridica romana, cu sediul social in __________________, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. __________________, avand codul fiscal __________________, reprezentata legal prin __________________,

si

__________________ (denumita in continuare "CONTRACTANT"), persoana juridica romana/straina, cu sediul social in __________________, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. __________________, avand codul fiscal __________________, reprezentata legal prin __________________.

Partile mai sunt denumite individual "Partea" si colectiv "Partile".

ART. 2 - OBIECTUL CONTRACTULUI SI VALOAREA

2.1. Contractantul se obliga sa proiecteze, sa furnizeze echipamentele si sa execute lucrarile necesare realizarii unei centrale electrice fotovoltaice cu puterea instalata de 4,5 MW, amplasata in Jud. Ilfov, Com. Ganeasa, Sat Cozieni, str. Ganesii nr. 61-67 (denumita in continuare "Obiectivul"), conform Caietului de Sarcini si ofertei tehnice si financiare acceptate, care constituie Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2 la prezentul contract.

2.2. Lucrarile si livrarile ce fac obiectul prezentului contract cuprind urmatoarele componente si activitati principale:

- Proiect tehnic si detalii de executie (PT+DDE) pe specialitati, inclusiv verificare tehnica de calitate;

- Furnizare si montaj panouri fotovoltaice (min. 5.000 kWp DC instalat, Tier 1 Bloomberg NEF, tehnologie monocristalina back-contact sau echivalent cu performante similare,  eficienta min. 23,8%);

- Furnizare si montaj invertoare solare (putere AC totala <= 4,497 MW, eficienta europeana min. 98,5%, IP66);

- Furnizare si montaj transformatoare de putere ridicatoare (SF6-FREE, 20/0,8 kV), celule MT (SF6-FREE) si posturi de transformare;

- Executia lucrarilor de constructii-montaj (structuri de sustinere, cabluri DC/AC/MT, imprejmuire, drumuri interioare, iluminat, paratrăsnet, supraveghere video CCTV);

- Testare echipamente (FAT la producator si SAT in site), probe si receptii;

- Instruire personal Beneficiar pentru operarea si mentenanta centralei;

- Asistenta tehnica pe durata implementarii si la receptia la terminarea lucrarilor;

- Servicii de mentenanta gratuita in primul an, conform Planului de Mentenanta (inclusiv o spalare a panourilor).

2.3. Puterea totala instalata DC este de minimum 5,0 MWp, iar capacitatea AC maxima este de 4,497 MW, conform cerintelor din Caietul de Sarcini.

2.4. Obiectul contractului priveste lucrarile interne ale parcului fotovoltaic si nu include lucrarile de bransament/racordare la reteaua publica, activitatile de comisionare/exploatare comerciala sau integrarea in sistemele de teleconducere externe, si nici bateriile si integrarea lor.

2.5. Oferta tehnica si financiara depusa de Contractant constituie angajament ferm si irevocabil. Prin semnarea prezentului contract, Contractantul declara ca a analizat in detaliu Caietul de Sarcini, amplasamentul, conditiile tehnice si toate documentele puse la dispozitie si ca pretul ofertat acopera integral executarea tuturor lucrarilor, furnizarilor si serviciilor necesare atingerii performantelor garantate, inclusiv a celor care, desi nu sunt enumerate explicit, sunt necesar a fi executate pentru functionarea centralei in parametrii asumati.

2.6. Orice diferenta de cost rezultata din omiterea ofertarii unor produse, servicii, lucrari sau activitati necesare executarii corecte si complete a contractului va fi suportata exclusiv de Contractant, fara drept de regres impotriva Beneficiarului.

2.7. Valoarea totala a contractului este de:

| Element | Valoare |
| --- | --- |
| Valoare fara TVA | __________________ lei |
| TVA (21%) | __________________ lei |
| VALOARE TOTALA CU TVA | __________________ lei |

Pretul ramane ferm pe toata durata de indeplinire a contractului si nu poate fi ajustat unilateral de Contractant. Echivalentul in euro se calculeaza la cursul BNR din ziua emiterii fiecarei facturi.

ART. 3 - TERMENE DE EXECUTIE

3.1. Data de incepere a contractului este data semnarii de catre ambele parti.

3.2. Contractantul are urmatoarele termene-limita de indeplinire a obligatiilor:

- Predare Proiect Tehnic si Detalii de Executie (PT+DDE), verificate tehnic: 60 de zile calendaristice de la data semnarii contractului;

- Finalizarea tuturor activitatilor contractului si semnarea Procesului-Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor (PV RTL): 8 luni calendaristice de la data semnarii contractului, dar nu mai tarziu de termenul limita stabilit prin contractul de finantare.

3.3. Graficul detaliat de executie fizica si valorica, aprobat de Beneficiar, se ataseaza ca Anexa nr. 3 si are caracter obligatoriu. Contractantul are obligatia de a raporta lunar stadiul fizic realizat raportat la grafic. In caz de deviere fata de grafic, Contractantul va prezenta Beneficiarului in termen de 5 zile lucratoare un plan de recuperare cu masuri concrete.

3.4. Termenul de executie poate fi prelungit exclusiv prin act aditional, in urmatoarele situatii justificate documentar, care nu pot fi imputate Contractantului:

- Conditii meteo extreme certificate de autoritatile competente;

- Modificari ale obiectului contractului solicitate de Beneficiar prin act aditional;

- Forta majora, conform Art. 11 din prezentul contract;

- Prelungirea duratei de implementare a proiectului de catre finantator.

3.5. Intarzierile in obtinerea avizelor, aprobarilor sau licentelor din sarcina Contractantului nu justifica prelungirea termenului si nu suspenda curgerea penalitatilor.

3.6. In cazul in care Contractantul nu respecta graficul de executie, Beneficiarul are dreptul de a reduce sau de a renunta la orice lucrari sau servicii care nu au fost prestate conform graficului aprobat, cu o notificare scrisa de 5 (cinci) zile calendaristice catre Contractant. Beneficiarul nu datoreaza nicio compensatie pentru lucrarile sau serviciile la care renunta in temeiul prezentului alineat, cu exceptia valorii lucrarilor efectiv executate si validate pana la data notificarii.

ART. 4 - MODALITATI DE PLATA

4.1. Plata pretului contractului se efectueaza pe baza de factura fiscala emisa prin sistemul national RO e-Factura, in conformitate cu fazele de proiectare si/sau executie aprobate, dupa cum urmeaza:

a) Plata avansului

Avansul se achita in termen de 30 de zile lucratoare de la data semnarii contractului, conditionat de prezentarea de catre Contractant a:

- Scrisorii de garantie bancara de restituire avans, irevocabila, cu plata neconditionata la prima cerere scrisa a Beneficiarului, de valoare egala cu avansul, valabila pana la data semnarii PV RTL;

- Scrisorii de garantie bancara de buna executie (conform Art. 5).

Valoarea avansului este de ____% din valoarea contractului fara TVA, respectiv __________________ lei fara TVA. In cazul in care nu se solicita avans, plata se efectueaza exclusiv conform punctelor b) si c).

Beneficiarul are dreptul de a executa garantia de restituire a avansului in orice moment in care Contractantul nu isi indeplineste obligatiile contractuale, fara punere in intarziere prealabila suplimentara.

b) Plata transelor intermediare (pana la 90% din valoarea contractului)

Plata transelor intermediare se efectueaza in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la data primirii facturii, dupa aprobarea de catre dirigintele de santier si de catre reprezentantul Beneficiarului a certificatelor de plata aferente urmatoarelor faze:

| Nr. | Faza de proiectare si/sau executie |
| --- | --- |
| 1 | Predare Proiect Tehnic si Detalii de Executie (PT+DDE) |
| 2 | Finalizarea pregatirii terenului in vederea montarii structurii metalice |
| 3 | Finalizarea montarii structurii metalice |
| 4 | Finalizarea montarii panourilor fotovoltaice si a instalatiilor electrice DC pana la invertoare |
| 5 | Finalizarea montarii invertoarelor si a instalatiilor electrice AC pana la posturile de transformare |
| 6 | Finalizarea montarii posturilor de transformare si a instalatiilor MT interne |
| 7 | Finalizarea lucrarilor conexe (imprejmuire, CCTV, iluminat) |
| 8 | Alte lucrari si servicii necesare realizarii obiectului contractului |

Aprobarea fiecarei faze este la latitudinea exclusiva a Beneficiarului. Beneficiarul poate refuza aprobarea oricarei faze daca lucrarile nu sunt conforme cu Caietul de Sarcini, specificatiile tehnice sau graficul de executie. In caz de refuz, Beneficiarul va notifica in scris Contractantul cu motivele refuzului, iar Contractantul va remedia neconformitatile pe cheltuiala proprie, fara drept la compensatii suplimentare.

Procedura de acceptare a fiecarei faze/situatii de lucrari se desfasoara astfel: (i) Contractantul transmite situatia de lucrari, insotita de atasamente si documente justificative; (ii) dirigintele de santier verifica si isi exprima punctul de vedere in termen de maximum 10 zile lucratoare de la primire; (iii) Beneficiarul aproba sau respinge motivat situatia de lucrari in termen de maximum 10 zile lucratoare de la avizul dirigintelui; in lipsa unui raspuns motivat in acest termen, situatia de lucrari se considera acceptata tacit; (iv) in cazul respingerii partiale, portiunile necontestate se considera acceptate si se platesc conform graficului, iar obiectiile se solutioneaza in maximum 7 zile lucratoare. Faptul generator si exigibilitatea TVA pentru fiecare situatie de lucrari intervin la data acceptarii acesteia de catre Beneficiar, in conditiile art. 281 alin. (7) din Codul fiscal.

Din suma datorata la fiecare transa se va retine avansul stornat proportional cu stadiul fizic realizat.

c) Plata transei finale (10% din valoarea contractului)

Transa finala de 10% se achita in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la primirea facturii finale, dupa aprobarea certificatului de plata final si semnarea PV RTL, cu conditia ca Contractantul sa fi predat integral documentatia tehnica (as-built, carte tehnica, manuale, certificate de garantie, pachete software).

4.2. Toate platile se efectueaza prin transfer bancar in contul Contractantului indicat in factura. Facturile care nu sunt insotite de documentatia justificativa aprobata de dirigintele de santier vor fi returnate Contractantului, fara a declansa termenul de plata.

4.3. In cazul neefectuarii platilor la termenele prevazute din culpa exclusiva si dovedita a Beneficiarului, Contractantul are dreptul de a percepe penalitati de intarziere de 0,1% pe zi de intarziere, calculate asupra sumei datorate si neachitate, fara a depasi 100% din valoarea totala a contractului, plafon corelat cu pragul de reziliere prevazut la Art. 14.3.

ART. 5 - GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

5.1. Garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA, cu o durata totala de 36 de luni.

5.2. Garantia de buna executie se constituie in termen de 20 de zile lucratoare de la data semnarii contractului. Plata avansului este conditionata de constituirea prealabila a garantiei. La alegerea Contractantului, garantia se poate constitui prin:

- Scrisoare de garantie bancara de buna executie, irevocabila, cu plata neconditionata la prima cerere scrisa a Beneficiarului;

- Polita de asigurare de garantare, cu clauza de plata neconditionata la prima cerere scrisa a Beneficiarului;

- Bilet la ordin avalizat, emis in favoarea Beneficiarului.

5.3. Beneficiarul are dreptul de a executa garantia de buna executie imediat si unilateral, fara punere in intarziere judiciara, in oricare dintre urmatoarele situatii, fara a se limita la acestea:

- Neremedierea defectelor in termenele stabilite la Art. 6;

- Nerespectarea termenelor de executie din culpa Contractantului;

- Neindeplinirea indicatorilor de performanta asumati prin contract;

- Rezilierea contractului din culpa Contractantului;

- Orice alta neindeplinire esentiala a obligatiilor contractuale.

5.4. Valoarea garantiei de buna executie se diminueaza in trei etape: (i) cu 70% dupa indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: semnarea PV RTL si remedierea tuturor observatiilor consemnate cu ocazia semnarii PV RTL; (ii) cu 20% dupa finalizarea primelor 24 de luni de la PV RTL, cu conditia ca in aceasta perioada sa nu fi aparut defectiuni semnificative neremediate; (iii) restul de 10% la finalizarea duratei totale de 36 de luni.

5.5. In cazul executarii partiale a garantiei, Contractantul are obligatia de a reconstitui garantia la valoarea initiala in termen de 10 zile lucratoare de la executare, sub sanctiunea rezilierii de drept a contractului.

ART. 6 - PERIOADELE DE GARANTIE PENTRU ECHIPAMENTE SI LUCRARI

6.1. Toate echipamentele furnizate vor fi noi si nefolosite, nu vor fi prototipuri si nu vor fi la sfarsitul perioadei de fabricatie. Defectele sau deteriorarile aparute in timpul transportului, depozitarii sau montajului sunt in sarcina exclusiva a Contractantului.

6.2. Perioadele minime de garantie ale echipamentelor principale, de la data semnarii PV RTL:

- Panouri fotovoltaice — garantie de produs: minimum 15 ani; garantie de performanta liniara: minimum 30 ani, cu degradare maxima de 0,40%/an;

- Invertoare — garantie producator: minimum 10 ani (extensibila pana la 15 ani);

- Transformatoare de putere si celule MT — garantie producator: minimum 5 ani.

6.3. Garantia lucrarilor si serviciilor executate de Contractant: minimum 5 ani de la data semnarii PV RTL.

6.4. In perioada de garantie, Contractantul asigura:

- Interventie online: maxim 0,5 ore de la alerta;

- Interventie on-site: maxim 6 ore de la alerta;

- Durata maxima de remediere: 15 zile calendaristice de la notificarea defectiunii.

6.5. Nerespectarea termenelor de interventie sau de remediere dau Beneficiarului dreptul de a contracta serviciile de remediere cu un tert, costurile urmand a fi suportate de Contractant si recuperate din garantia de buna executie sau pe cale judiciara, fara ca Contractantul sa poata opune obiectii cu privire la alegerea tertului sau la pretul practicat de acesta, cu conditia ca pretul sa fie rezonabil din punct de vedere comercial.

6.6. Din momentul inlaturarii defectiunii, garantia echipamentului sau lucrarii in cauza se prelungeste cu intreaga perioada de indisponibilitate.

6.7. Ofertele care nu respecta perioadele minime de garantie prevazute in Caietul de Sarcini sunt respinse. Contractantul confirma prin semnarea prezentului contract ca perioadele de garantie ofertate sunt garantate si pot fi executate.

ART. 7 - SERVICII DE MENTENANTA INCLUSE (PRIMUL AN)

7.1. In valoarea contractului este inclusa mentenanta gratuita a centralei fotovoltaice pe intreaga durata a primului an de la data semnarii PV RTL, care cuprinde:

- Mentenanta preventiva, conform Planului de Mentenanta aprobat (Anexa nr. 4);

- Mentenanta corectiva, inclusiv repararea si/sau inlocuirea elementelor defecte, fara costuri suplimentare;

- O spalare a panourilor fotovoltaice in cursul primului an;

- Monitorizare 24/7 cu interventie online in maxim 0,5 ore si on-site in maxim 6 ore de la alerta;

- Acces la stoc de piese de schimb si materiale pentru mentenanta preventiva si corectiva.

7.2. Orice cost de mentenanta in primul an care nu este acoperit de Contractant in termenele stabilite va fi suportat de Contractant si recuperat de Beneficiar din garantia de buna executie, fara alte formalitati.

7.3. Serviciile de mentenanta ulterioare primului an pot fi asigurate de Beneficiar sau de Contractant, conform unui contract separat de mentenanta post-garantie.

ART. 8 - RECEPTIILE PE PARCURSUL CONTRACTULUI

8.1. Pe parcursul executarii contractului vor fi organizate urmatoarele receptii:

a) Receptia la Terminarea Lucrarilor (RTL)

La finalizarea tuturor lucrarilor, Contractantul notifica in scris Beneficiarul. Receptia se organizeaza in termen de maxim 30 zile lucratoare de la notificare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

PV RTL va consemna: (i) confirmarea executiei complete; (ii) confirmarea indicatorilor de performanta; (iii) predarea integrala a documentatiei tehnice as-built, cartea tehnica, manuale si certificate de garantie; (iv) eventualele rezerve sau neconformitati. Beneficiarul are dreptul de a refuza receptia in cazul oricaror neconformitati, indiferent de gravitatea lor, pana la remedierea completa de catre Contractant.In cazul constatarii de neconformitati, Contractantul are obligatia remedierii in termen de 15 zile calendaristice, pe cheltuiala proprie. Termenul contractual de executie nu se prelungeste ca urmare a perioadelor de remediere.

b) Receptia Finala

Receptia finala se organizeaza la expirarea perioadei de garantie a centralei fotovoltaice (minimum 5 ani de la data semnarii PV RTL), in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

8.2. Aprobarea proiectului tehnic de catre Beneficiar se realizeaza in termen de maximum 15 zile lucratoare de la transmitere. Refuzul sau acceptarea conditionata atrage refacerea pe cheltuiala Contractantului in termen de maximum 15 zile lucratoare. Avizarea proiectului tehnic este conditie obligatorie pentru demararea achizitiei echipamentelor si a executiei.

ART. 9 - LUCRARI SUPLIMENTARE SI OMISIUNI DE OFERTARE

9.1. Prin semnarea prezentului contract, Contractantul declara ca a studiat in detaliu Caietul de Sarcini, amplasamentul si toate documentele puse la dispozitie si ca pretul ofertat acopera integral executarea tuturor lucrarilor, furnizarilor si serviciilor necesare atingerii performantelor garantate.

9.2. In cazul in care, dupa primirea Caietului de Sarcini, Contractantul constata ca proiectarea sau executia necesita lucrari, furnizari sau servicii care nu sunt cuprinse explicit in Caietul de Sarcini, Contractantul are obligatia de a notifica Beneficiarul in scris in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data primirii Caietului de Sarcini, cu urmatoarele mentiuni:

- Descrierea detaliata a lucrarilor suplimentare identificate;

- Fundamentarea tehnica a necesitatii acestora;

- Valoarea estimata a lucrarilor suplimentare, cu deviz detaliat;

- Impactul asupra graficului de executie.

9.3. Beneficiarul are dreptul exclusiv de a decide, in termen de 15 zile lucratoare de la primirea notificarii, daca accepta sau nu lucrarile suplimentare, in urmatoarele conditii:

- Daca Beneficiarul accepta lucrarile suplimentare: acestea se contracteaza prin act aditional, la un pret negociat pe baza devizului prezentat;

- Daca Beneficiarul nu accepta lucrarile suplimentare: Contractantul va executa contractul in limitele obiectului initial, fara drept la compensatii suplimentare pentru lucrarile identificate ca necesare.

9.4. Daca Contractantul nu notifica Beneficiarul in termenul de 15 zile prevazut la pct. 9.2, se considera irevocabil ca lucrarile respective sunt incluse in pretul contractului si vor fi executate de Contractant pe cheltuiala proprie, fara nicio compensatie din partea Beneficiarului, indiferent de valoarea lor.

9.5. Orice diferenta de cost rezultata din omiterea ofertarii unor produse, servicii, lucrari sau activitati necesare executarii corecte, complete si conforme a contractului va fi suportata exclusiv de Contractant, fara drept de regres impotriva Beneficiarului. Beneficiarul nu va fi tinut la plata unor sume suplimentare fata de pretul contractului ca urmare a unor erori, omisiuni sau neclaritati ale Contractantului in analiza Caietului de Sarcini.

9.6. Lucrarile suplimentare solicitate expres de Beneficiar (modificari de scop) se contracteaza prin act aditional semnat de ambele parti, pe baza unui deviz acceptat de Beneficiar. Contractantul nu poate executa lucrari suplimentare fara act aditional semnat in prealabil, facturile aferente unor lucrari neautorizate prin act aditional nefiind exigibile.

9.7. In cazul in care Beneficiarul solicita suplimentarea serviciilor sau lucrarilor fata de cele prevazute in prezentul contract:

a) daca serviciile sau lucrarile solicitate sunt cotate in Anexa nr. 2 (Propunerea Financiara/devizul general), Contractantul are obligatia de a le presta la preturi calculate direct proportional cu preturile unitare ofertate pentru pozitiile similare sau echivalente din aceasta anexa, fara a putea aplica majorari suplimentare;

b) daca serviciile sau lucrarile solicitate nu sunt cotate in Anexa nr. 2, Contractantul are obligatia de a transmite Beneficiarului o oferta de pret in termen de maximum 10 zile lucratoare de la solicitare, insotita de un deviz detaliat justificativ.

In ambele situatii, prestarea efectiva a serviciilor/lucrarilor suplimentare se face numai dupa acceptarea ofertei de catre Beneficiar si semnarea actului aditional corespunzator, conform Art. 13.4.

ART. 10 - DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

10.1. Obligatiile Contractantului

Contractantul se obliga:

- Sa execute contractul in conformitate cu Caietul de Sarcini, oferta tehnica acceptata si reglementarile tehnice in vigoare, la nivelul performantelor garantate;

- Sa elaboreze PT+DDE pe specialitati, sa asigure verificarea tehnica de calitate si sa le supuna aprobarii Beneficiarului;

- Sa procure exclusiv echipamente noi, cu marcaj CE si declaratie de conformitate UE, de la producatori Tier 1 (panouri), in conformitate cu specificatiile tehnice;

- Sa respecte toate cerintele privind principiul DNSH, inclusiv utilizarea de echipamente SF6-FREE;

- Sa asigure personal calificat, autorizat si echipamentele necesare;

- Sa respecte normele SSM si de protectie a mediului pe toata durata executiei;

- Beneficiarul va desemna, inainte de inceperea lucrarilor, un coordonator in materie de securitate si sanatate in munca pentru executarea lucrarilor, in conformitate cu HG nr. 300/2006, sau va mandata in scris Contractantul sa indeplineasca aceasta obligatie in numele sau;

- Contractantul are obligatia de a intocmi si transmite Beneficiarului, in termen de 30 de zile de la semnarea contractului, planul propriu de securitate si sanatate in munca, corelat cu Planul de Securitate si Sanatate (PSS) al santierului, precum si planurile subantreprenorilor, daca este cazul;

- Intocmirea si depunerea declaratiei prealabile catre Inspectoratul Teritorial de Munca, conform HG nr. 300/2006, revine Contractantului/antreprenorului general, care va transmite Beneficiarului dovada depunerii, precum si obtinerea permisului de lucru cu foc pentru lucrarile la cald;

- Sa informeze Beneficiarul in termen de 24 de ore cu privire la orice impediment care ar putea afecta termenul sau calitatea lucrarilor;

- Sa prezinte situatiile de lucrari insotite de documentatia justificativa aprobata de dirigintele de santier;

- Sa efectueze toate testele si probele necesare (FAT la producator, SAT in site) si sa predea rapoartele si certificatele de conformitate;

- Sa instruiasca personalul Beneficiarului si sa elibereze certificate de competenta;

- Sa predea la finalizare documentatia as-built, cartea tehnica, manuale, certificatele de garantie ale producatorilor si pachetul software cu licente valide;

- Sa remedieze pe cheltuiala proprie orice defecte in termenele prevazute la Art. 6;

- Sa asigure mentenanta gratuita in primul an, conform Art. 7;

- Sa furnizeze rapoartele de raportare catre finantator, conform Art. 17;

- Sa mentina santierul curat, organizat si semnalizat corespunzator pe toata durata executiei.

10.2. Drepturile Beneficiarului

Beneficiarul are urmatoarele drepturi, exercitabile fara punere in intarziere judiciara:

- Sa inspecteze in orice moment, cu sau fara notificare prealabila, lucrarile, echipamentele, documentele si procesele de executie ale Contractantului;

- Sa refuze si sa dispuna inlocuirea oricaror echipamente, materiale sau lucrari neconforme cu Caietul de Sarcini, pe cheltuiala Contractantului;

- Sa angajeze un tert pentru remedierea lucrarilor defecte sau neconforme, daca Contractantul nu remediaza in termenele stabilite, costurile urmand a fi recuperate de la Contractant;

- Sa retina din orice suma datorata Contractantului penalitatile de intarziere acumulate, valoarea prejudiciilor dovedite si costurile de remediere efectuate de terti, fara nicio formalitate prealabila;

- Sa reduca sau sa renunte la orice lucrari sau servicii neexecutate conform graficului, conform Art. 3.6;

- Sa execute garantia de buna executie si/sau garantia de restituire a avansului in conditiile prevazute de contract;

- Sa rezilieze contractul in conditiile Art. 14.

10.3. Obligatiile Beneficiarului

Beneficiarul se obliga:

- Sa asigure accesul Contractantului pe amplasament la data convenita;

- Sa plateasca sumele legal datorate la termenele prevazute, dupa aprobarea documentatiei justificative;

- Sa numeasca un reprezentant responsabil (responsabil de proiect) si un diriginte de santier;

- Sa semneze PV-urile de receptie in termenele prevazute, daca lucrarile sunt conforme;

- Sa coopereze cu Contractantul pentru obtinerea avizelor din sarcina Beneficiarului.

ART. 11 - PENALITATI DE INTARZIERE SI FORTA MAJORA

11.1. Penalitati de intarziere

In cazul depasirii oricarui termen de executie din culpa exclusiva a Contractantului, Beneficiarul are dreptul de a percepe penalitati de intarziere de 0,1% pe zi de intarziere, calculate asupra valorii totale a lucrarilor sau serviciilor , incepand cu prima zi dupa expirarea termenului contractual.

Penalitatile de intarziere se aplica pana la data finalizarii efective, fara a depasi 100% din valoarea totala a contractului.

Penalitatile de intarziere pot fi retinute de Beneficiar din orice suma datorata Contractantului sau executate din garantia de buna executie, la alegerea Beneficiarului.

In cazul neefectuarii platilor la termenele prevazute din culpa exclusiva si dovedita a Beneficiarului, Contractantul are dreptul de a percepe penalitati de intarziere de 0,1% pe zi de intarziere din sumnele scadente, fara a depasi 100% din valoarea totala a contractului.

11.2. Forta majora

Niciuna dintre parti nu va fi raspunzatoare pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale daca aceasta se datoreaza unui eveniment de forta majora, definit conform legislatiei romane ca un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil.

Partea care invoca forta majora notifica cealalta parte in termen de 5 zile de la producerea evenimentului, cu dovada emisa de autoritatile competente (certificat Camera de Comert si Industrie a Romaniei sau echivalent). Lipsa notificarii in termen atrage decaderea din dreptul de a invoca forta majora.

Daca evenimentul de forta majora dureaza mai mult de 60 de zile, Beneficiarul poate rezilia contractul fara plata de daune-interese, cu notificare scrisa de 15 zile. Intarzierile cauzate de furnizorii sau subcontractantii Contractantului nu constituie forta majora.

ART. 12 - ASIGURARI OBLIGATORII

12.1. Contractantul are obligatia de a incheia si de a mentine valabile pe toata durata contractului urmatoarele asigurari obligatorii, pe cheltuiala proprie:

- Asigurare "Toate Riscurile pentru Executie" (CAR - Contractors All Risks), care sa acopere lucrarile, echipamentele si materialele pe santier, pentru valoarea totala a contractului, valabila pana la semnarea PV RTL;

- Asigurare de Raspundere Civila Profesionala (RCP), cu o limita de acoperire de minimum 10% din valoarea contractului, valabila pana la expirarea perioadei de garantie;

- Asigurare de raspundere civila a angajatorului si de accidente de munca, pentru tot personalul desfasurat pe santier.

12.2. Politele de asigurare vor nominaliza Beneficiarul ca beneficiar al despagubirilor pentru lucrarile executate pe amplasamentul sau. Contractantul va transmite Beneficiarului copiile politelor inainte de inceperea lucrarilor.

12.3. In cazul in care Contractantul nu mentine asigurarile in vigoare, Beneficiarul poate incheia asigurarile necesare pe cheltuiala Contractantului sau poate rezilia contractul de plin drept, cu o notificare de 5 zile.

ART. 13 - CESIUNE, SUBCONTRACTARE SI MODIFICAREA CONTRACTULUI

13.1. Contractantul nu poate cesiona niciun drept sau obligatie care decurge din prezentul contract fara acordul prealabil scris al Beneficiarului. Orice cesiune neautorizata este nula de drept.

13.2. Contractantul are dreptul de a subcontracta activitati care fac obiectul contractului, cu exceptia furnizarii echipamentelor principale (panouri fotovoltaice, invertoare), care nu pot fi subcontractate. Contractantul ramane pe deplin si solidar responsabil fata de Beneficiar pentru toate activitatile subcontractate.

13.3. Contractantul va comunica Beneficiarului, cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de inceperea activitatilor subcontractate, identitatea subcontractantilor, calificarile acestora si partea din contract pe care o vor realiza. Beneficiarul are dreptul de a refuza un subcontractant din motive justificate de calificare sau de reputatie comerciala.

13.4. Orice modificare a obiectului, valorii, termenelor sau conditiilor contractuale se face exclusiv prin act aditional semnat de ambele parti, anterior executarii modificarilor. Lucrarile executate in lipsa unui act aditional nu sunt exigibile la plata.

ART. 14 - REZILIEREA CONTRACTULUI

14.1. Beneficiarul poate rezilia contractul de plin drept, fara interventia instantei de judecata, cu un preaviz scris de 15 zile (sau fara preaviz, in cazurile expres mentionate), in urmatoarele situatii:

- Contractantul nu incepe lucrarile la data convenita si nu remediaza situatia in 5 zile de la notificare;

- Contractantul abandoneaza lucrarile fara justificare;

- Contractantul nu constituie garantia de buna executie sau asigurarile obligatorii in termenele prevazute (reziliere fara preaviz);

- Penalitatile acumulate ating plafonul de 15% din valoarea contractului (reziliere fara preaviz);

- Contractantul cesioneaza contractul fara acordul Beneficiarului (reziliere fara preaviz);

- Contractantul utilizeaza echipamente neconforme sau neautorizate dupa doua avertismente scrise;

- Contractantul nu indeplineste indicatorii de performanta si nu prezinta un plan de remediere acceptabil in 10 zile de la notificare;

- Contractantul se afla in insolventa sau lichidare;

- Contractantul a furnizat informatii false sau documentatie falsificata in cadrul procedurii de atribuire sau in executarea contractului (reziliere fara preaviz si sesizare autoritati competente).

14.2. In caz de reziliere din culpa Contractantului:

(i) Contractantul va restitui avansul nedecontat in termen de 5 zile lucratoare;

(ii) Beneficiarul executa garantia de buna executie in integralitate;

(iii) Contractantul acopera toate prejudiciile dovedite ale Beneficiarului, inclusiv costul finalizarii lucrarilor cu un tert si penalitatile aplicate de finantator, inclusiv dobanda platita finantatorului pe perioada intarzierilor datorită nelivrarii în timp a parcului;

(iv) Contractantul nu are drept la niciun fel de compensatie sau indemnizatie pentru lucrarile neexecutate.

14.3. Contractantul poate rezilia contractul cu un preaviz scris de 30 de zile daca Beneficiarul nu efectueaza platile cu o intarziere mai mare de 60 de zile si nu remediaza situatia in 15 zile de la notificare, iar suma restanta depaseste 15% din valoarea contractului.

14.4. In caz de reziliere din culpa dovedita a Beneficiarului, acesta va plati Contractantului valoarea lucrarilor efectiv executate, validate si neachitate, la care se adauga costurile justificate de demobilizare, fara alte despagubiri.

ART. 15 - SOLUTIONAREA LITIGIILOR

15.1. Prezentul contract este guvernat si interpretat conform legii romane.

15.2. Orice divergenta aparuta in legatura cu interpretarea, executarea sau incetarea prezentului contract se va solutiona cu prioritate pe cale amiabila, in termen de 30 de zile de la notificarea scrisa a divergentei.

15.3. In cazul in care solutionarea amiabila nu este posibila in termenul prevazut, litigiul va fi solutionat de instanta judecatoreasca competenta de la sediul Beneficiarului. Pana la solutionarea definitiva a litigiului, Contractantul are obligatia de a continua executarea contractului, cu exceptia cazului de reziliere.

ART. 16 - CONFIDENTIALITATE SI PROTECTIA DATELOR (GDPR)

16.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea tuturor informatiilor comerciale, tehnice si financiare dobandite in legatura cu prezentul contract, pe toata durata contractului si timp de 5 ani dupa incetarea acestuia, cu exceptia informatiilor care sunt dezvaluite in conformitate cu o obligatie legala sau o hotarare judecatoreasca definitiva, sau care trebuie comunicate finantatorului in cadrul obligatiilor de raportare.

16.2. Contractantul nu va utiliza in niciun scop comercial sau promotional datele, imaginile, documentele sau informatiile referitoare la Obiectiv sau la Beneficiar fara acordul scris prealabil al Beneficiarului.

16.3. Partile se obliga sa respecte Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR). Datele cu caracter personal prelucrate in cadrul contractului vor fi utilizate exclusiv in scopul executarii contractului si al indeplinirii obligatiilor legale.

16.4. Incalcarea obligatiei de confidentialitate de catre Contractant da Beneficiarului dreptul la daune-interese fara a fi necesara dovedirea unui prejudiciu specific, valoarea minima a daunelor-interese forfetare pentru o incalcare confirmata fiind de 50.000 lei.

ART. 17 - CLAUZE SPECIFICE DNSH SI RAPORTARE CATRE FINANTATOR

17.1. Contractantul se obliga sa respecte principiul DNSH ("Do No Significant Harm") in toate activitatile desfasurate, in conformitate cu Comunicarea Comisiei 2021/C 58/01 si Regulamentul UE 2020/852, incluzand:

- Atenuarea schimbarilor climatice;

- Adaptarea la schimbarile climatice;

- Utilizarea sustenabila si protectia resurselor de apa si a celor marine;

- Tranzitia catre o economie circulara;

- Prevenirea si controlul poluarii;

- Protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor.

17.2. Masuri DNSH obligatorii pentru Contractant:

- Echipamente SF6-FREE pentru transformatoare si celule MT (Regulamentul UE 2024/573) — obligatoriu;

- Procedura de retur/reciclare pentru panouri fotovoltaice si invertoare la sfarsitul duratei de viata;

- Utilaje conforme cu normele Stage V privind emisiile, cu minimizare transporturi;

- Plan de gestiune a deseurilor de santier (colectare separata, valorificare si eliminare legala);

- Raport de evaluare adecvata privind protectia biodiversitatii, daca este cazul.

17.3. Contractantul are obligatia de a furniza Beneficiarului, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la solicitare, toate documentele, rapoartele si informatiile necesare pentru indeplinirea obligatiilor de raportare catre finantator (Fondul pentru Modernizare). Nerespectarea acestui termen atrage penalitati de 500 lei/zi de intarziere, retinute din sumele datorate Contractantului.

17.4. Contractantul va calcula si va demonstra indeplinirea indicatorilor de finantare (I.1-I.5) in faza de PT si prin documentatia tehnica aferenta:

- Capacitate operationala instalata: minimum 4,500 MW;

- Reducerea anuala a GES: minimum 3.456,62 tone CO2 echivalent/an;

- Productia anuala de energie electrica: minimum 5.649 MWh/an.17.5. 

In cazul in care, din culpa Contractantului, Beneficiarul suporta penalitati sau este obligat la rambursarea finantarii ca urmare a neindeplinirii indicatorilor asumati sau a nerespectarii cerintelor DNSH, Contractantul va despagubi integral Beneficiarul pentru toate sumele astfel imputate, inclusiv dobanzile si costurile administrative.

ART. 18 - DISPOZITII FINALE SI ANEXE

18.1. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale, reprezinta intreaga intelegere a Partilor cu privire la obiectul sau si inlocuieste orice intelegere anterioara.

18.2. Orice modificare a prezentului contract se face numai prin act aditional semnat de ambele parti, anterior producerii efectelor modificarii.

18.3. Notificarile se transmit in scris, prin email cu confirmare de primire sau prin curier cu confirmare, la adresele mentionate in contract. Notificarile prin email se considera primite la confirmarea de citire sau, in lipsa, la 24 de ore de la transmitere.

18.4. Daca una sau mai multe clauze sunt declarate nule sau inaplicabile, celelalte clauze raman in vigoare.

18.5. Prezentul contract a fost incheiat in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare Parte.

18.6. Ordinea de prevalenta a documentelor contractuale

Documentele contractuale se interpreteaza ca un intreg si se completeaza reciproc. In caz de neconcordanta sau contradictie intre prevederile acestora, ordinea de prevalenta este urmatoarea, in ordine descrescatoare:

(a) actele aditionale la prezentul contract, cel mai recent prevaland asupra celor anterioare;

(b) prezentul contract;

(c) clarificarile si raspunsurile la solicitarile de clarificare emise in cadrul procedurii de atribuire;

(d) Caietul de Sarcini si anexele sale tehnice;

(e) Propunerea Tehnica a Contractantului;

(f) Propunerea Financiara a Contractantului.

Prin exceptie de la ordinea de mai sus, in caz de neconcordanta intre o prevedere cu caracter general si una cu caracter specific (privind o cantitate, o valoare, un parametru tehnic sau o solutie tehnica determinata), prevederea specifica prevaleaza asupra celei generale.

Valorile, cantitatile, parametrii si solutiile tehnice ofertate expres de Contractant prin Propunerea Tehnica si acceptate de Beneficiar, care respecta cerintele minime din Caietul de Sarcini, sunt obligatorii astfel cum au fost ofertate si nu pot fi agravate prin invocarea unor formulari generale din Caietul de Sarcini sau din prezentul contract.

In cazul existentei unor neconcordante in interiorul Caietului de Sarcini sau al anexelor sale tehnice, solutia aplicabila va fi cea confirmata prin clarificarile emise in cadrul procedurii sau, in lipsa acestora, cea stabilita prin proiectul tehnic aprobat de Beneficiar. Rezolvarea unei astfel de neconcordante interne nu genereaza obligatii sau costuri suplimentare in sarcina Contractantului dincolo de pretul contractului aferent solutiei astfel confirmate.

Anexele prezentului contract:

- Anexa nr. 1 — Caietul de Sarcini;

- Anexa nr. 2 — Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara a Contractantului (inclusiv devizul general conform HG 907/2016 si graficul fizic-valoric);

- Anexa nr. 3 — Graficul detaliat de executie a contractului;

- Anexa nr. 4 — Planul de Mentenanta al centralei fotovoltaice;

- Anexa nr. 5 — Declaratia privind respectarea principiului DNSH (Formularul nr. 14 din Caietul de Sarcini);

- Anexa nr. 6 — Documentatia de achizitie, clarificarile si oferta desemnata castigatoare.

| BENEFICIAR Denumire: __________________________ Reprezentant legal: __________________________ Semnatura: __________________________ Data: __________________________ Stampila: |  | CONTRACTANT Denumire: __________________________ Reprezentant legal: __________________________ Semnatura: __________________________ Data: __________________________ Stampila: |
| --- | --- | --- |